**УТВЕРЖДАЮ.**

Начальник ГУО Гагаузии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План работы Главного управления образования АТО Гагаузия на ноябрь 2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Поддействие** | **Дата** | **Ответственные** | **Контрольные показатели** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** |
| **Действие 1: Качественное образование на всех уровнях обучения** |
|  | Создание экспертного совета учителей-предметников с целью организации аудита эффективности образовательного процесса в АТО ГагаузияУтверждение и реализация Плана работы Экспертного совета | Октябрь Ноябрь | Гайдаржи Н.Ф.Орманжи Н.Ф.Штирой М.Н. | Решение Административного совета об утверждении состава, Положения и Плана работы ЭС |
|  | Разработка региональной процедуры проведения оценки качества образования каждого уровня обучения | Ноябрь  | Гайдаржи Н.Ф.Терзи И.У.Штирой М.Н.Юридический отдел | Составлено ПоложениеРешение Консультативного совета |
|  | Разработка Плана устойчивого развития Региональной программы билингвального обучения гагаузскому и румынскому языкам в учреждениях дошкольного образования АТО Гагаузия | Ноябрь | Осташ Л.Д.Подсухина С.В.Специалисты РА | План разработан Решение Консультативного совета |
|  | Подведение итогов мониторинга формирования подготовительных групп в детских садах | Ноябрь  | Осташ Л.Д.Подсухина С.В.Специалисты РА | Составлены информационно – аналитические справкиРешение Административного советаПредставление справки в примэрии |
|  | Тематический контроль: «Внедрение областей развития СОРД в ежедневную деятельность детского сада, внедрение плана устойчивого развития дуального изучения языков;Соблюдение правил личной и коллективной гигиены в детских садах» | Ноябрь  | Осташ Л.Д.Подсухина С.В.Специалисты РА | Составлена справка, разработаны рекомендации, оказана методическая помощь. |
|  | Мониторинг внедрения Инструкции и Плана действий по предупреждению школьного неохвата и отсева учащихся | Ноябрь,Январь  | Дели З.В.Специалисты РА | Составлены информационно – аналитические справкиОбсуждение на совещании директоровРешение Административного совета |
|  | Подготовка и направление вУЗ Методических писем с особенностями концепций предметов интеграции, согласно ИУП.  |  | - Гайдаржи Н. Ф.- Специалисты-предметники- Терзи И. У. | Методические письма направляются по УЗ еженедельно. |
|  | Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации стандартов, в том числе по проблемам управления качеством образования по предметным областям. | Ноябрь 2020 | - Методический Центр ГУО- Директора учебных заведений | Повышение профессиональной компетентности педагогов на базе КГУ:Учителя гаг. языка и лит-ры, Учит. нач. кл. |
|  | Разработка и реализация планов профессионального развития молодых и малоопытных специалистов | 05.11.2020 | - Бойкова Л. В.- Зам. дир. по УВР:Кара О. Д. (ТЛ им. Г.Гайдаржи м. Комрат) | Региональное совещание с заместителямидиректоров по УВР |
|  | Об организации и проведении зимней сессии | 10.11.2020  | - Гайдаржи Н.Ф.-Терзи И.У. | Совещание с заместителями директоров. Приказ. Инструкция. |
|  | Разработка и утверждение плана подготовки к национальным выпускным экзаменам 2021 года в Автономии. | 05.11.2020 | - Терзи И.У. | Программа экзаменационной сессии составлена, размещена на сайте ГУО. |
|  | Проведение школьных этапов олимпиады школьников по предметам учебного плана, предметных олимпиад для учащихся начальных классов *«Юные знатоки»*. | Ноябрь-декабрь2020 г. | - Директора учебных заведенийЖекова М.С.Специалисты РА | Участие учащихся и педагогов.Поощрение лучших учащихся и педагогов. |
|  | Оформление и направление поУЗ Циркулярного письма о запросе 8 УЗ Гагаузии на оценивание для аккредитации путем подачи в ANACEC заявления и оценочного документа, на бумажном и электронном формате, заполненного в соответствии с приложениями 7 и 3 к Методологии.  | 10.11.2020 | - Орманжи Н. И. | Письмо направлено. |
|  | Мониторинг проведения школьных этапов олимпиады школьников по предметам учебного плана, а также предметных олимпиад для учащихся начальных классов.  | 12.11.2020 | - Штирой М. Н.- Жекова М.С. | Программа реализуется согласно утвержденным срокам. |
|  | Мониторинг курсов по выбору в УЗ Гагаузии. Формирование банка данных.  | 10.11.2020 | Дели З. В. | ИТОГОВАЯ СПРАВКА |
|  | Организация и проведение инструктивно-методического совещания с ЗУВР УЗ по вопросам достижения качества образования.  | 20.11.2020 | - Гайдаржи Н. Ф. | Семинар организован |
|  | Выездные действующие семинары по районам с учителями: «Одаренные дети: раскрыть, поддержать, развивать».  | 27.11.2020 | - Штирой М. Н.- Терзи И. У.- Орманжи Н. И.Специалисты РА | Семинары организованы по районам |
|  | Разработка и утверждение Положения о региональной предметной олимпиаде на основе Положения, утверж. МОКИ.(на момент получения)  | 30.11.2020 | - Штирой М. Н. | Положение разработано |
|  | Дни ГУО в учебных заведениях, согласно приложению | 09.11.-18.11.2020 | - Гайдаржи Н.Ф.- Кураторы УЗСпециалисты РА | Дни ГУО проведеныСоставлены информационно – аналитические справкиОбсуждение на совещании директоровРешение Административного совета |
| Действие 2: Повышение квалификации и профессионального мастерства управленческих и дидактических кадров |
|  | Аттестация педагогических и менеджерских кадров (Оценка аттестуемых менеджерских и дидактических кадров на предмет присвоения д/к через посещение уроков и мероприятий) | По графику | - Тулба Е.Г.Члены аттест.комиссии. |  Уроки и мероприятия посещены, оценка осуществлена, оформлены протколы оценки пед/мен. деятельности аттестуемых. |
|  | Оформление информационного бюллетеня о возможностяхпереквалификации педагогических кадров с целью обеспечения учебных заведений квалифицированными кадрами по всем предметам. Распространение по УЗ, публикация на сайте ГУО. Мониторинг ситуации на местах. | 06.11.2020 | - Штирой М. Н | Составлены информационно – аналитические справкиОбсуждение на совещании директоров, заместителей директоровРешение Административного совета |
|  | Организация регионального обучающего семинара с ЗУВР на тему «Повышение профессионального уровня педагогов, работающих с одаренными детьми» через партнерство с PRO-дидактикой. | 26.11.2020 | Штирой М. Н. | Семинар реализован |
|  | Районное методическое объединение школьных библиотекарей | 26.11-27.11.2020 | - Барладян Т. И. | Проведены РМО со школьными библиотекарями на базе ТЛ им. С. Барановского с. Копчак и ТЛ им. Т. Занет с. Конгаз. |
| **Действие 3: Разработка и реализация местных политик в области образования** |
|  | Разработка Положения по определению рейтинга учебных заведений (I, II цикла) | До конца ноября | Отдел менеджмента качества и учебного процесса в образованииСлужба по работе с персоналом и юридическим вопросам | Утверждено Положение Решение Консультативного Совета |
|  | Разработка Положения по определению рейтинга УРО | До конца ноября  | Служба дошкольного образованияСлужба по работе с персоналом и юридическим вопросам | Утверждено Положение Решение Консультативного Совета |
|  | Разработка типового Устава и положения о деятельности учебных заведений | До конца ноября | Служба по работе с персоналом и юридическим вопросам | Положение утверждено |
|  | Разработка и утверждение Положений о деятельности Управлений и отделов ГУО Гагаузии | До конца ноября | Управления, отделыСлужба по работе с персоналом и юридическим вопросам | Положения утверждены |
|  | Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников ГУО | До конца ноября | Управления, отделыСлужба по работе с персоналом и юридическим вопросам | Инструкции утверждены |
| **Действие 4: Модернизация сети образовательных учреждений и создание современной материально-технической базы во всех учебных заведениях Гагаузии** |
|  | Анализ участия учебных заведений в проектной деятельности, способствующей развитию материально-технической базы | Ежемесячно |  Нач. административно-экономического управленияСпециалист по проектам ГУОСпециалисты РА | Информационно-аналитическая справка |
|  | Открытие Ресурсных центров инклюзивного образования в учебных заведениях Гагаузии  | До 15 ноября | Служба психопедагогической помощиСпециалисты РА | Открыты Ресурсные центры в учебных заведениях Гагаузии. |
|  | Создание индивидуальных сайтов во всех учебных заведениях Гагаузии, в том числе и УРО | 1 семестр уч. года | Служба коммуникации и связи с общественностью | Функционируют сайты учебных заведений Гагаузии |
| **Действие 5: Совершенствование воспитательной деятельности образовательных учреждений** |
|  | Заседание комиссии ГУО и Европейского Центра «Про-Европа» / Региональный Конкурс «Хроники Пандемии: мир внутри меня» | 3.11.2020 / 10:00 | - Заместитель нач. по ВР- Комиссия из числа спецалистов «Про-Европа» | Выявлены победители и номинанты конкурса, выбраны работы для Рег. календаря, назначена церемония награждения на декабрь 2020. |
|  | Республиканский Чемпионат «Sub cuşma lui Guguga» в онлайн-формате, II игра.  | 4.11.2020/14:30 | - Заместитель нач. по ВР- Ассоциация интеллектуальных игр РМ | Игра сыграна. 19 команд из Гагаузии / около 150 из РМ. |
|  | Республиканский конкурс *Ночь европейских исследователей / Noaptea Cercetătorilor Europeni.* | с 26.10 по 12.11.2020 | - Заместитель нач. по ВР | Лучшие работы уч. заведений в 2-ух номинациях представлены на конкурс / более 15 работ. |
|  | Конкурс детского рисунка *«Пожарная безопасность глазами детей»*  | с 15.10. по 11.11.2020 | - Заместитель нач. по ВР- УЧС АТО ГагаузияСпециалисты РА | Лучшие работы из уч. заведений представлены на конкурс / на Респ. этап / более 200 работ. |
|  | Онлайн обучающие тренинги для педагогов по использованию *«Гида по проведению образовательных игр»* по линии UNICEF | с 10.11. по 13.11.2020 | - Заместитель нач. по ВР- Ассоциация интеллектуальных игр РМ | Педагоги из более 30 уч. заведений пройдут тренинги, получат сертификаты, гид и несколько пакетов с вопросами для проведения игр. |
|  | Республиканский Чемпионат «Sub cuşma lui Guguga» в онлайн-формате, III игра. | 18.11.2020/14:30 | - Заместитель нач. по ВР- Ассоциация интеллектуальных игр РМ | Игра сыграна. 19 команд из Гагаузии / около 150 из РМ. |
|  | Республиканский семинар *«Дисциплина «Развитие личности», гимназический и лицейский цикл. Изучение подхода к активному преподаванию и обучению».*  | 19.11.2020/15:00 | - Заместитель нач. по ВР | Изучены уч. материалы по дисциплине Развитие Личности» через социальную игру «Откройте для себя дуальное образование».  |
|  | Реализация проекта «*Экологика будушего – Чемпионат по интеллектуальным играм среди школьников гимназческого цикла из 17 учебных заведений АТО Гагаузия»* | В течение уч. года | - Заместитель нач. по ВР- 17 учебных заведений | Проведены информационные сессии, тренинги для педагогов, интеллектуальные игры с участием учащихся гимназического цикла, осуществлен сбор макулатуры в рамках проекта. В 3-х учебных заведениях - победителях проекта оснащены кабинеты биологии мебелью и дидматериалом. |
|  | Проект *«Экологика Будущего».* Обучающие тренинги с педагогами Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов. | с 25.11. по 3.12.2020 / 10:00 | - Заместитель нач. по ВР- Ассоциация интеллектуальных игр РМСпециалисты РА | Проведены обучающие тренинги с 51 педагогом из 17 уч. заведений Гагаузии по проведению образовательных игр.  |
|  | Мониторинг эффективности реализуемых программ по внеклассной деятельности и дополнительного образования  | В течение 2020-2021 уч. года | - Заместитель нач. по ВР- Учебные заведенияСпециалисты РА | Информационно-аналитическая справкаОбсуждено на совещании директоровРешение Административного совета |
|  | Осуществление мониторинга функционирования кружков и секций в уч. заведениях АТО Гагаузия.  | с 02.11. по 10.11.2020  | - Заместитель нач. по ВРСпециалисты РА | Информация обобщена, сформированы выводы и рекомендации. Рассмотрено на заседании Административного совета.  |
| **Действие 6: Развитие системы обучения детей с особыми образовательными потребностями** |
|  | Проведение РМО логопедов Гагаузии | 18.11.2020 | - Кырма О. Г. | Проведены РМО |
|  | РМО психологов Чадыр-Лунгского района | 13.11.2020 | - Кырма О. Г. | Проведены РМО |
|  | Семинар с педагогами УРО по разработке индивидуального учебного плана. | 4.11.2020 | - Кырма О. Г. | Проведен семинар |
|  | Индивидуальная работа с педагогами и психологами по составлению ИУП (по телефону, на местах, в СПП) | Ноябрь 2020 | - СПП  |  |
|  | Формирование базы данных детей, нуждающихся в комплексной оценке, на основании заявок учебных заведений.Изучение личных дел детей, подлежащих оценке. | По мере поступления заявокПеред выездом на обследование детей. | - СПП | Софрмирована база данных. |
|  | Комплексная оценка детей:- Авдарма, ТЛ им. Челенгир;- Чадыр-Лунга, ТЛ им. Мошкова;- Чадыр-Лунга, ТЛ № 2 и Гимн. им. Сыртмача;- Чадыр-Лунга, Гимн. им. Сыртмача;- Гимн. с. БешалмаОформление отчетов о комплксной оценке и формулирование рекомендаций по форме обучения. | 3.11.2020.4.11.2020.24.11.2020.24.11.2020.25.11.2020. | Служба психопедагогической помощи | Оценены все дети, направленные в СПП медицинскими учреждениями. |
|  | Оценивание развития детей и заполнение формуляра №5, входящего в перечень документов, необходимых для определения степени ограничения возможностей | В течение уч. года | Служба психопедагогической помощи | Оценены все дети, направленные в СПП медицинскими учреждениями. |
|  | Разработка должностных инструкций работников СПП | С 10.11. до 10.11.2020 | Кырма О.Г. | Разработаны должностные инструкции |
|  | Работа по открытию новых Ресурсных центров в учебных заведениях Гагаузии. Содействие в оформлении приказов об открытии РЦ и другой документации. Консультирование по вопросам финансирования и оснащения помещений РЦ. Сбор информации. | Ноябрь 2020 | -Кырма О.Г.- Специалисты СППСпециалисты РА | Открытие Ресурсных центров в уч. заведениях |
|  | Предоставление в CRAP МОКИ мониторинговой информации:- по интеграции слабослыщащих детей в учебные заведения;- по охвату образованием в учебных учреждениях;- по охвату образованием в УРО;- по суицидальным случаям. | Еженедельно в ноябре 2020 | -Кырма О.Г.- Специалисты СПП | В МОКИ предоставлена информация |
| **Действие 7: Привлечение педагогических кадров в образовательные учреждения** |
|  | Сбор и анализ информации о кадровом составеУЗ в автономии по направлениям: по возрасту, по стажу работы, по квалификации.  | До конца ноября | Тельпиз М. Н.Специалисты РА | Создан Банк данных. Написана Информационная справка |
|  | Организация и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей директров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений. | По графику | Заместитель нач. по УВРСлужба по работе с персоналом и юридическим вопросам. | Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей общеобразовательных учреждений |
|  | Организация системы наставничества для поддержки и профессионального становления молодых специалистов. Мониторинг ситуации на местах.  | 06.11.2020 | - Бойкова Л. В.- Штирой М. Н. Специалисты РА | Вопрос поставлен на контроль, обсужден на совещании с ЗУВР. |
|  | Организация работы горячей линии для молодых педагогов (пятница с 14.00 до 17.00). | По пятницам ноября | - Тельпиз М. Н.Специалисты РА | О горячей линии доведено до сведения молодых специалистов. Линия открыта для сотрудничества. |
|  | Мониторинг разработки Индивидуальных планов профессионального становления молодых специалистов, согласно программе «Под. имидж.пед.спец.». | 24.11.2020 | - Тельпиз М. Н. | Информационная справка |
|  | ШМУ «*Методическая помощь молодому учителю в повышении качества преподавания*».  | 26.11.2020 | - Бойкова Л. В. | Организовано тематическое заседание ШМУ |
|  | Циркулярное письмо поУЗ автономии на тему «О проведении психологических исследований психологами учебных заведений с выпускниками 9, 12-х классов «*Во избежание ошибок, влияющих на правильность профессионального выбора*».  | 27.11.2020 | - Тельпиз М. Н.Специалисты РА | Письмо направлено. Мониторингт осуществлен. Справка оформлена. |
| **Действие 8: Расширение сферы применения гагаузского языка** |
|  | Организация выплаты стипендий студентам, молодым педагогам, педагогам, преподающим на гагаузском языке в 1 классе «ИЗО ТРУД» | До конца ноября | Икизли Т.Н., Жекова М.С. | Выплаты осуществлены |
|  | Мониторинг Программ по расширению сферы применения гагаузского языка в УЗ и детсадах | До 15 ноября | Жекова М.С., Осташ Л.Д.Специалисты РА | Составлен план мониторинга |
|  | Разработка и утверждение Плана устойчивого развития билингвального обучения государственному и гагаузскому языкам | ноябрь | Подсухина С.В.Осташ Л.Д.Специалисты РА | План утвержден |
| **Действие 9: Сотрудничество со средне специальными учреждениями, с ВУЗами Автономии и РМ** |
|  | Взыскание грантовых средств (Стамова Ксения (лицей Мошкова, Архитектура, контракт) | До конца ноября | ЮристыЦентрализованная бухгалтерия | Сумма взыскана |
|  | Реализация Программы «О выплате стипендий им. первого президента Гагаузской республики Топал С.М.» Заседание Комиссии | До конца ноября | Заместитель нач. по ВР;Централизованная бухгалтерия | Заседание проведено |
|  | Оплата курсовой подготовки по методике ведения эелементов ИЗО в дошкольных учреждениях и курсовую подготовку дид. кадров учреждений образования.  | Нобярь 2020 | - Пеева Е. А. | Педагоги полчили оплату за курсовую подготовку |
|  | Оплата методичек по предмету «Технологическое воспитание». | 10.11.2020 | - Пеева Е. А. | Пеерчисление 25, 2 тыс. леев. Получение методичек.  |
| **Действие 10: Финансово – экономическая деятельность** |
|  | Свод отчета о фактическом количестве детодней в учреждениях преддошкольного / дошкольного образования, учреждениях общего образования с комбинированными программами обучения по компенсации родительской платы за питание детей | Ежемесячно  | Служба по экономичесим вопросам и статистике | Представление сводного отчета в ГУФ Гагаузии |
|  | Свод и обобшение информации о внедренных проектах, осуществленных работах по строительству и ремонту зданий учреждений образования, а также по обеспечению оборудованием, мебелью, техникой и пр. приобретения. | До конца ноября  | Служба по экономичесим вопросам и статистикеСпециалисты РА | Отчет в ГУЭРОбсуждение на совещании директоров |
|  | Тематический контроль по организации питания учащихся в учебных заведениях Автономии | ноябрь | Служба по экономичесим вопросам и статистикеСпециалисты РА | Составлен отчет по итогам полугодияОбсуждение на совещании директоров |
|  | Сбор и обобщение информации по комплектованию групп и классов  | ноябрь | Служба по экономичесим вопросам и статистике | Обсуждение на совещании директоровРешение Административного совета |

|  |
| --- |
| **План работы Административного Совета ГУО*****(ежемесячно, последний вторник месяца)*** |
| **№** | **Содержание** | **Ответственные** | **Показатели** |
|  ***IV заседание - ноябрь*** |
|  | Утверждение Инструкции о проведении сессии Утверждение графика проведения зимней сессии в лицейских классах. | Терзи И.У. | Утвержденный графикУтвержденная инструкция |
|  | Мониторинг внедрения Инструкции и Плана действий по предупреждению школьного неохвата и отсева учащихся | Дели З.В. | Информационная справка |
|  | Реализация плана проведения Дня ГУО в учебных заведениях | Гайдаржи Н.Ф. | Информационная справка |
|  | О ходе обучения учителей румынского языка в магистратуре университета «Нижний Дунай» города Галац. | Осташ Л. Д. | Информационная справка |
|  | Итоги мониторинга ведения школьной документации. | Кураторы УЗ | Информационная справка |
|  | Подведение итогов мониторинга формирования подготовительных групп в детских садах | Подсухина С.В. | Информационная справка |

|  |
| --- |
| **Совещания с руководителями учебных заведений** |
| ***№*** | ***СОДЕРЖАНИЕ*** | ***ОТВЕТСТВЕННЫЙ*** | ***ПОКАЗАТЕЛИ*** |
| ***III совещание (Ноябрь)*** |
|  | Дни ГУО в учебных заведениях |  |  |
|  | Мониторинг внедрения Инструкции и Плана действий по предупреждению школьного неохвата и отсева учащихся | Дели З.В. | Справка |
|  | Об организации и проведении зимней сессии | Гайдаржи Н.Ф. | Инструкция |
|  | О ходе выполнения Постановления Исполкома Гагаузии по организации питания в доуниверситетских учебных заведениях. | Икизли Т. Н. | Справка |
|  | О работе учебных заведений Гагаузии в платформе Studii.md. | Кулева Т. Н. | Справка |
|  | Мониторинг курсов по выбору в УЗ Гагаузии. Формирование банка данных. | Дели З.В | Справка |

|  |
| --- |
| **СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ УРО** |
| **№ п/п** | **Содержание** | **Сроки** | **Ответственные** | **Показатель/ дидактические стратегии** |
| 3 | Питание в детских садах, работа медицинского персонала в УРО- Выполнение денежных и натуральных норм питания в УРО, организация рационального питания;- Соблюдение техники безопасности работы пищеблока;- Уровень медицинского обслуживания;-Работа медработника по снижению заболеваемости в УРО,- Соблюдение правил личной и коллективной гигиены;-Разное. | Ноябрь | Специалисты ГУОРуководители УРО | Разработаны рекомендации |

|  |
| --- |
| **ДЕНЬ ГУО / ГРАФИК** |
| **Дата** | **Учебное заведение** | **Ответственный куратор** | **Транспорт/Время выезда** | **Показатели** |
| 09.11.2020 | Спортивный лицей мун. Комрат | Орманжи Н. И. | *На месте. Удобное для куратора время.* | Осуществлена проверка согласно утвержденной Памятки, подготовлены справки с анализом ситуации относительно каждого учебного заведения. Общая справка рассмотрена на Рег. совещании с директорами.  |
| 09.11.2020 | Гимназия им. С. Курогло мун. Комрат | Жекова М. С. |
| 09.11.2020 | Гимназия им. С. Демиреля мун. Комрат | Штирой М. Н. |
| 10.11.2020 | ТЛ им. Г. Гайдаржи мун. Комрат | Терзи И. У. | *На месте. В 9:00*. |
| 10.11.2020 | ТЛ им. Д. Карачобан мун. Комрат | Терзи И. У. |
| 10.11.2020 | Гимназия им. Г. Сыртмача мун. Чадыр-Лунга | Орманжи Н. И. | *Автобус. Отправление от ГУО в 08:30.* |
| 10.11.2020 | Гимназия с. Баурчи | Куртева Ю. Г. |
| 10.11.2020 | Начальная школа с. Баурчи | Жекова М. С. |
| 10.11.2020 | ТЛ с. Казаклия | Тулба Е. Г. |
| 10.11.2020 | Гимназия с. Казаклия | Тельпиз М. Н. |
| 10.11.2020 | ТЛ «Оризонт» мун. Чадыр-Лунга | Орманжи Н. И. |
| 10.11.2020 | ТЛ им. А. Должненко г. Вулканешты | Толева А. И. | *Машина Шевроле. Отправление от ГУО в 08:30.* |
| 10.11.2020 | ТЛ с. Чишмикиой | Дели З.В. |
| 11.11.2020 | ТЛ им. М. Еминеску мун. Комрат | Терзи И. У. | *На месте. Удобное для куратора время.* |
| 11.11.2020 | ТЛ им. Т. Занет с. Конгаз | Толева А. И. | *Машина Дачиа Дастер.**Отправление от ГУО в 8:10.* |
| 11.11.2020 | Гимназия им. Н. Чебанова с. Конгаз | Ангелова М. И. |
| 11.11.2020 | Гимназия им. В. Топал с. Конгаз | Бойкова Л. В. |
| 11.11.2020 | МТЛ им. С. Демиреля с. Конгаз | Терзи И. У. |
| 11.11.2020 | ТЛ им. Д. Челенгир с. Авдарма | Дели З. В. | *Машина Шевроле. Отправление от ГУО в 08:10.* |
| 11.11.2020 | Гимназия с. Бешгиоз | Дели З. В. |
| 11.11.2020 | Гимназия им. М. Вовчок с. Ферапонтьевка | Штирой М. Н. | *Автобус. Отправление от ГУО в 08:10.* |
| 11.11.2020 | ТЛ им. М. Губогло мун. Чадыр-Лунга | Осташ Л. Д. |
| 11.11.2020 | ТЛ им. В. Мошкова мун. Чадыр-Лунга | Тулба Е. Г. |
| 11.11.2020 | ТЛ №2 мун. Чадыр-Лунга | Тулба Е. Г. |
| 11.11.2020 | Гимназия им. Ф. Ангели с. Гайдар | Орманжи Н. И. |
| 11.11.2020 | Гимназия им. Д. Танасоглу с. Кириет-Лунга | Тельпиз М. Н. |
| 12.11.2020 | ТЛ им. Д. Мавроди мун. Комрат | Бойкова Л. В. | *На месте. Удобное для куратора время.* |
| 13.11.2020 | ТЛ им. Н. Третьякова мун. Комрат | Кулева Т. Н. |  |
| 13.11.2020 | ТЛ им. Ф. Яниогло с. Чок-Майдан | Толева А. И. | *Командировочный.* |
| 13.11.2020 | Гимназия им. П. Казмалы мун. Чадыр-Лунга | Кулева Т. Н. | *Дачи Дастер. Отправление от ГУО в 08:10.* |
| 13.11.2020 | ТЛ им. С. Барановского с. Копчак | Дели З.В. |
| 13.11.2020 | ТЛ им. Б. Янакогло с. Копчак | Тулба Е. Г. |
| 13.11.2020 | Гимназия с. Томай | Куртева Ю. Г. |
| 13.11.2020 | Гимназия с. Джолтай | Тельпиз М. Н. |
| 17.11.2020 | Гимназия с. Буджак | Штирой М. Н. | *Машина Шевроле. Отправление от ГУО в 08:10.* |
| 17.11.2020 | Гимназия с. Дезгинжа | Штирой М. Н. |  |
| 17.11.2020 | Гимназия с. Конгазчик | Жекова М. С. |
| 17.11.2020 | ТЛ им. М. Тузлова с. Кирсово | Тулба Е. Г. |  |
| 17.11.2020 | Гимназия им. М. Танасогло с. Кирсово | Тулба Е. Г. | *Машина Дачиа. Отправление от ГУО в 08:10.* |
| 17.11.2020 | ТЛ им. Г. Виеру с. Русская Киселия | Осташ Л. Д. |
| 17.11.2020 | Гимназия с. Светлый | Дели З. В. |
| 18.11.2020 | Гимназия им. М. Кеся с. Бешалма | Дели З. В. | *Машина Шевроле. Отправление от ГУО в 08:10.* |
| 18.11.2020 | Гимназия им. И. Сынку с. Котовское | Терзи И. У. |
| 18.11.2020 | ТЛ «Лучафэрул» г. Вулканешты | Осташ Л. Д. | *Машина Дачиа. Отправление от ГУО в 08:10.* |
| 18.11.2020 | Гимназия им. С. Руденко г. Вулканешты | Жекова М. С. |
| 18.11.2020 | ТЛ им. С. Экономова с. Этулия | Толева А. И. |